## Тест-план
Тест-план по системному тестированию Neural Network Accelerator
| Область функционала | Приоритет | Стратегия тестирования | Время | Статус | Разработчик | Тестировщик | FSD
| Авторизация, регистрация | 1 | Частичное покрытие | 0.5 | Не протестирован | Юрий Хорошев | Владимир Милорадов | MyDataBase.db
| Обучение нейронной сети | 2 | Полное покрытие | 0.5 | Не протестирован | Максим Панин, Юрий Хорошев | Динар Ганиев
| Отчёты | 3 | Проверить корректность отображения данных в таблице-отчёте, протестировать возможность сохранения отчёта | 0.25 | Не протестирован | Максим Панин, Юрий Хорошев | Владимир Милорадов, Динар Ганиев
Итог: |  |  |  | 1.25

## Чек-лист + Дефекты
Тест-кейсы |  |  | Результат | Дефекты
|  |  | 2021-05-21 | № | Описание дефекта | Приоритет
Авторизация, регистрация
| Авторизация | Ввести логин-пароль и нажать ОК
логин: Admin123 пароль: Admin#123a
логин: user пароль: User#1
логин: Programmer пароль: Proger1
логин: NeuralNetTeam1234 пароль:AdminAdminAdminAdminAdminAdminAdmin
| Регистрация | Ввести логин-почту-пароль-повторный пароль и нажать ОК
логин: Admin123 почта: bestadmin@gmail.com пароль: Admin#123a повторный пароль: Admin#123a
логин: user почта: topuser@mail.ru пароль: User#1 повторный пароль: User#1
логин: Programer почта: itprogermail.ru пароль: Proger#1 повторный пароль: Proger#1
логин:Programer почта: itproger@mail.ru пароль: ItProg$1 повторный пароль: ItProg1
Обучение нейронной сети
| Выбор количества нейронов в 1 слое | Нажать на ЭФ и ввести нужное количество нейронов
Ввод: 5
Ввод: 1000
Ввод: abcd
Ввод: 0
| Выбор количества скрытых слоёв | Нажать на ЭФ и ввести нужное количество слоёв
Ввод: 5
Ввод: 1000
Ввод: abcd
Ввод: 0
| Выбор количества нейронов в каждом скрытом слое | Нажать на ЭФ и ввести нужное количество нейронов для каждого слоя через знак "&"
Ввод: 3&5&5&4
Ввод: 3,5,5,5,5
Ввод: 3&4&b
Ввод: a&b&c&d
Ввод: hfnhouhhrfhot
Отчёты
| Посмотреть отчёт | Нажать на кнопку "Просмотреть отчёт" из истории отчётов
Действие: Нажать кнопку просмотреть отчёт
Действие: Проверить вывод отчёта в виде матрицы с числами
| Сохранить отчёт | Нажать на кнопку "Сохранить отчёт" рядом с нужным отчётом в истории
Действие: Нажать на кнопку сохранить отчёт и проверить, что появляется окно проводника для созрание отчёта на компьютер

## Тест-кейс 1
Наименование: | Авторизация | №: | 1
Описание: | Тест-кейс для проверки функционала авторизации | Статус: | Создан
Тестировщик: | Владимир Милорадов | № дефекта:
Начальные условия: | Наличие в БД пользователя с заданными логинами и паролями из списка значений | Дата: | 2021-05-21
Число шагов по статусам: 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | % Complete:
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Открыть окно авторизации | Открылось окно авторизации
2 | Ввести пару логин-пароль | В поле логин отображается логин, в поле пароль отображаются звёздочки
3 | Нажать кнопку ОК | Открылось основное окно приложения с обучением нейронной сети и отчётами
Список значений: | Логин | Пароль
| Admin123 | Admin#123a
| user | User#1
| Programmer | Proger1
| NeuralNetTeam1234 | AdminAdminAdminAdminAdminAdminAdmin

## Тест-кейс 2
Наименование: | Регистрация | №: | 2
Описание: | Тест-кейс для проверки функционала регистрации | Статус: | Создан
Тестировщик: | Владимир Милорадов | № дефекта:
Начальные условия: | Ограничения на формат логина, пароля и почты и наличие демонстрационных данных для регистрации | Дата: | 2021-05-21
Число шагов по статусам: 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | % Complete:
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Открыть окно регистрации | Открылось окно регистрации
2 | Ввести данные логин-почта-пароль-повторный пароль | В поле логин отображается логин, в поле почты отображается почта, в полях пароль и повторный пароль отображаются звёздочки
3 | Нажать кнопку ОК | Откролсь основное окно приложения с обучением нейронной сети и отчётами
Демонстрационные данные: | Логин | Почта | Пароль | Повторный пароль
| Admin123 | bestadmin@gmail.com | Admin#123a | Admin#123a
| user | topuser@mail.ru | User#1 | User#1
| Programmer | itprogermail.ru | Proger#1 | Proger#1
| Programmer | itproger@mail.ru | ItProg$1 | ItProg1

## Дефект
Название: |  | № тест-кейса
№ дефекта: |  | Компонент:
Проект: |  | Номер версии:
Статус: |  | Приоритет:
Важность: |  | High
Opened | Blocker | Medium
In progress | Critical | Low
Retest | Major
Fixed | Minor
Closed | Trivial
Назначен на: | Владимир Милорадов | Автор:
Описание: | Шаги воспроизведения: Ожидаемый результат:
Вложения:

## Отчёт
Отчёт о системном тестировании Neural Network Accelerator
Версия:
Сроки проведения тестирования:
Участники процесса:
Количество проведённых тестов:
Количество выполненных тестов:
Количетсво успешно выполненных тестов:
Количество неуспешно выполненных тестов:
Количество зарегистрированных ошибок:
Приоритета Critical:
Приоритета High:
Приоритета Major:
Приоритета Minor:
Приоритета Trivial: