## Тест-план
Тест-план по системному тестированию Neural Network Accelerator
| Область функционала | Приоритет | Стратегия тестирования | Время | Статус | Разработчик | Тестировщик | FSD
| Авторизация, регистрация | 1 | Частичное покрытие | 0.5 | Не протестирован | Юрий Хорошев | Владимир Милорадов | NeuralNetwork.db
| Обучение нейронной сети | 1 | Полное покрытие | 0.5 | Не протестирован | Максим Панин, Юрий Хорошев | Динар Ганиев
| Отчёты | 2 | Проверить корректность отображения данных в таблице-отчёте, протестировать возможность сохранения отчёта | 0.25 | Не протестирован | Максим Панин, Юрий Хорошев | Владимир Милорадов, Динар Ганиев
Итог: |  |  |  | 1.25

## Чек-лист + Дефекты
Тест-кейсы |  |  | Результат | Дефекты
|  |  | 2021-05-21 | № | Описание дефекта | Приоритет
Авторизация, регистрация |  |  |  | 1 | Регистрация прошла успешно, хотя в почте не был указан спец. символ "@". | Medium
| Авторизация | Ввести логин-пароль и нажать ОК (логин и пароль уже должны быть в БД)
| Тест с неправильными данными | логин: Admin1234 пароль:
| Тест с неправильными данными | логин: пароль: Admin#123a
| Тест с правильными данными | логин: Admin1234 пароль: Admin#123a
| Тест с неправильными данными | логин: Programer пароль: Proger1
| Регистрация | Ввести логин-почту-пароль-повторный пароль и нажать ОК
| Тест с правильными данными | логин: Admin1234 почта: best_admin@gmail.com пароль: Admin#123a повторный пароль: Admin#123a
| Тест с неправильными данными | логин: user почта: topuser@mail.ru пароль: User#1 повторный пароль: User#1
| Тест с неправильными данными | логин: Programer почта: itprogermail.ru пароль: Proger#1 повторный пароль: Proger#1 | 1
| Тест с неправильными данными | логин:Programer почта: itproger@mail.ru пароль: ItProg$123 повторный пароль: ItProg123
Обучение нейронной сети по первому алгоритму
| Тест с неправильным введением числа нейронов на 1 слое | Число нейронов на 1 слое: Число слоёв: 3 Число нейронов на скрытых слоях: 5&4&2
| Тест с неправильным введением числа нейронов на 1 слое | Число нейронов на 1 слое: abcd Число слоёв: 3 Число нейронов на скрытых слоях: 5&4&2
| Тест с неправильным введением числа нейронов на 1 слое | Число нейронов на 1 слое: 0 Число слоёв: 3 Число нейронов на скрытых слоях: 5&4&2
| Тест с неправильным введением числа слоёв: | Число нейронов на 1 слое: 10 Число слоёв: Число нейронов на скрытых слоях: 5&4&2
| Тест с неправильным введением числа нейронов на 1 слое | Число нейронов на 1 слое: 10 Число слоёв: abcd Число нейронов на скрытых слоях: 5&4&2
| Тест с неправильным введением числа нейронов на 1 слое | Число нейронов на 1 слое: 10 Число слоёв: 0 Число нейронов на скрытых слоях: 5&4&2
| Тест с неправильным введением числа нейронов на скрытых слоях | Число нейронов на 1 слое: 10 Число слоёв: 3 Число нейронов на скрытых слоях:
| Тест с неправильным введением числа нейронов на скрытых слоях | Число нейронов на 1 слое: 10 Число слоёв: 3 Число нейронов на скрытых слоях: abc
| Тест с неправильным введением числа нейронов на скрытых слоях | Число нейронов на 1 слое: 10 Число слоёв: 3 Число нейронов на скрытых слоях: 542
| Тест с неправильным введением числа нейронов на скрытых слоях | Число нейронов на 1 слое: 10 Число слоёв: 3 Число нейронов на скрытых слоях: 5,4,2
| Тест с неправильным введением числа нейронов на скрытых слоях | Число нейронов на 1 слое: 10 Число слоёв: 3 Число нейронов на скрытых слоях: 5 4 2
| Тест с неправильным введением числа нейронов на скрытых слоях | Число нейронов на 1 слое: 10 Число слоёв: 3 Число нейронов на скрытых слоях: a,b,c
| Тест с неправильным введением числа нейронов на скрытых слоях | Число нейронов на 1 слое: 10 Число слоёв: 3 Число нейронов на скрытых слоях: a&b&c
| Тест с правильными данными | Число нейронов на 1 слое: 10 Число слоёв: 3 Число нейронов на скрытых слоях: 5&4&2
Обучение нейронной сети по второму алгоритму
| Тест с неправильным вводом числа нейронок | Ввод:
| Тест с неправильным вводом числа нейронок | Ввод: 0
| Тест с неправильным вводом числа нейронок | Ввод: abc
| Тест с правильными данными | Ввод: 4
Отчёты |  | Функция ещё не разработана

## Тест-кейс Милорадов
Наименование: | Авторизация и регистрация | №: | 1
Описание: | Тест-кейс для проверки функционала авторизации и регистрации | Статус: | Создан
Тестировщик: | Владимир Милорадов | № дефекта: | 1
Начальные условия: | Наличие в БД пользователя с заданными логинами и паролями из списка значений, наличие демонстрационных данных с логинами, паролями и почтами | Дата: | 2021-05-21
Число шагов по статусам: 3 |  |  | 5 | 0 | 1 | % Complete: | 83%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Открыть окно регистрации | Открылось окно регистрации | 1 | 0 | 0 | Открылось окно регистрации
2 | Ввести логин-почту-пароль-повторный пароль | В поле логин отображается логин, в поле почта отображается почта, в полях пароли отображаются звёздочки | 1 | 0 | 0 | В поле логин отображается логин, в поле почта отображается почта, в полях пароли отображаются звёздочки
3 | Нажать кнопку ОК | Открылось основное окно приложения с обучением нейронной сети и отчётами | 0 | 0 | 1 | При вводе данных с почтой в неправильном формате регистрация всё равно прошла успешно | 1
4 | Открыть окно регистрации | Открылось окно регистрации | 1 | 0 | 0 | Открылось окно регистрации
5 | Ввести пару логин-пароль | В поле логин отображается логин, в поле пароль отображаются звёздочки | 1 | 0 | 0 | В поле логин отображается логин, в поле пароль отображаются звёздочки
6 | Нажать кнопку ОК | Открывается меню программы | 1 | 0 | 0 | Открывается меню программы
Список значений: | Логин | Пароль
Admin1234
Admin#123a
| Admin1234 | Admin#123a
| Programer | Proger1
Демонстрационные данные: | Логин | Почта | Пароль | Повторный пароль
| Admin1234 | best_admin@gmail.com | Admin#123a | Admin#123a
| user | topuser@mail.ru | User#1 | User#1
| Programmer | itprogermail.ru | Proger#1 | Proger#1
| Programmer | itproger@mail.ru | ItProg$123 | ItProg123

## Тест-кейс Ганиев
Наименование: | Обучение нейронной сети(1) | №: | 2
Описание: | Тест-кейс для проверки функционала обучения нейронной сети по всем трём параметрам одновременно | Статус: | Создан
Тестировщик: | Динар Ганиев | № дефекта:
Начальные условия: | Ограничения на формат логина, пароля и почты и наличие демонстрационных данных для регистрации | Дата: | 2021-05-21
Число шагов по статусам: 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | % Complete:
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1
2
3

## Дефект Милорадов
Название: | Ошибка формата почты | № тест-кейса | QTest-1
№ дефекта: | 1 | Компонент: | Регистрация
Проект: | NeuralNetworkAccelerator | Номер версии: | 1
Статус: | Opened | Приоритет: | Medium
Важность: | Major | High
Opened | Blocker | Medium
In progress | Critical | Low
Retest | Major
Fixed | Minor
Closed | Trivial
Назначен на: | Владимир Милорадов | Автор: | Юрий Хорошев
Описание: | Шаги воспроизведения: 1. Запустить приложение NeuralNetworkAccelerator. 2. Открыть окно регистрации. 3. Ввести в поле "Логин" значение "Programer", в поле "Почта" - itprogermail.ru, в два поля "Почта" - Proger#1. 4. Нажать ОК Ожидаемый результат: Выдача ошибки о неправильном формате почты. Наблюдаемый результат: Успешное прохождение регистрации
Вложения:

## Дефект Ганиев
Название: |  | № тест-кейса
№ дефекта: |  | Компонент:
Проект: |  | Номер версии:
Статус: |  | Приоритет:
Важность: |  | High
Opened | Blocker | Medium
In progress | Critical | Low
Retest | Major
Fixed | Minor
Closed | Trivial
Назначен на: | Динар Ганиев | Автор:
Описание: | Шаги воспроизведения: Ожидаемый результат:
Вложения:

## Дефект Хорошев
Название: |  | № тест-кейса
№ дефекта: |  | Компонент:
Проект: |  | Номер версии:
Статус: |  | Приоритет:
Важность: |  | High
Opened | Blocker | Medium
In progress | Critical | Low
Retest | Major
Fixed | Minor
Closed | Trivial
Назначен на: | Юрий Хорошев | Автор:
Описание: | Шаги воспроизведения: Ожидаемый результат:
Вложения:

## Дефект Панин
Название: |  | № тест-кейса
№ дефекта: |  | Компонент:
Проект: |  | Номер версии:
Статус: |  | Приоритет:
Важность: |  | High
Opened | Blocker | Medium
In progress | Critical | Low
Retest | Major
Fixed | Minor
Closed | Trivial
Назначен на: | Максим Панин | Автор:
Описание: | Шаги воспроизведения: Ожидаемый результат:
Вложения:

## Отчёт
Отчёт о системном тестировании Neural Network Accelerator
Версия:
Сроки проведения тестирования:
Участники процесса:
Количество проведённых тестов:
Количество выполненных тестов:
Количетсво успешно выполненных тестов:
Количество неуспешно выполненных тестов:
Количество зарегистрированных ошибок:
Приоритета Critical:
Приоритета High:
Приоритета Major:
Приоритета Minor:
Приоритета Trivial: