## Тест-план
Тест-план по системному тестированию Neural Network Accelerator
| Область функционала | Приоритет | Стратегия тестирования | Время | Статус | Разработчик | Тестировщик | FSD
| Авторизация, регистрация | 1 | Частичное покрытие | 0.5 | Протестирован, есть дефект | Юрий Хорошев | Владимир Милорадов, Динар Ганиев | NeuralNetwork.db
| Обучение нейронной сети | 1 | Полное покрытие | 0.5 | Протестирован, есть недочёты | Максим Панин, Юрий Хорошев | Владимир Милорадов, Динар Ганиев
| Отчёты | 2 | Проверить корректность отображения данных в таблице-отчёте, протестировать возможность сохранения отчёта | 0.25 | Не протестирован | Максим Панин, Юрий Хорошев | Владимир Милорадов, Динар Ганиев
Итог: |  |  |  | 1.25

## Чек-лист + Дефекты
Тест-кейсы |  |  | Результат | Дефекты
|  |  | 2021-05-21 | № | Описание дефекта | Приоритет
Авторизация, регистрация |  |  |  | 1 | Регистрация прошла успешно, хотя в почте не был указан спец. символ "@". | Medium
| Авторизация | Ввести логин-пароль и нажать ОК (логин и пароль уже должны быть в БД) |  | 2 | Программа не выдаёт ошибку в интерфейсе, если вводится неправильное количетсво слоёв | High
| Тест с неправильными данными | логин: Admin1234 пароль: |  | 3 | Программа не выдаёт ошибку в интерфейсе, если вводится неправильное число нейронов на слоях | High
| Тест с неправильными данными | логин: пароль: Admin#123a |  | 4 | Программа не выдаёт ошибку в интерфейсе, если вводится неправильное число повторов нейронки | High
| Тест с правильными данными | логин: Admin1234 пароль: Admin#123a
| Тест с неправильными данными | логин: Programer пароль: Proger1
| Регистрация | Ввести логин-почту-пароль-повторный пароль и нажать ОК
| Тест с правильными данными | логин: Admin1234 почта: best_admin@gmail.com пароль: Admin#123a повторный пароль: Admin#123a
| Тест с неправильными данными | логин: user почта: topuser@mail.ru пароль: User#1 повторный пароль: User#1
| Тест с неправильными данными | логин: Programer почта: itprogermail.ru пароль: Proger#1 повторный пароль: Proger#1 | 1
| Тест с неправильными данными | логин:Programer почта: itproger@mail.ru пароль: ItProg$123 повторный пароль: ItProg123
Обучение нейронной сети по первому алгоритму
| Тест с неправильным введением числа слоёв: | Число слоёв: Число нейронов на скрытых слоях: 5&4&2
| Тест с неправильным введением числа слоёв: | Число слоёв: abcd Число нейронов на скрытых слоях: 5&4&2 | 2
| Тест с неправильным введением числа слоёв: | Число слоёв: 0 Число нейронов на скрытых слоях: 5&4&2 | 2
| Тест с неправильным введением числа нейронов на скрытых слоях | Число слоёв: 3 Число нейронов на скрытых слоях: | 3
| Тест с неправильным введением числа нейронов на скрытых слоях | Число слоёв: 3 Число нейронов на скрытых слоях: abc | 3
| Тест с неправильным введением числа нейронов на скрытых слоях | Число слоёв: 3 Число нейронов на скрытых слоях: 542 | 3
| Тест с неправильным введением числа нейронов на скрытых слоях | Число слоёв: 3 Число нейронов на скрытых слоях: 5,4,2 | 3
| Тест с неправильным введением числа нейронов на скрытых слоях | Число слоёв: 3 Число нейронов на скрытых слоях: 5 4 2 | 3
| Тест с неправильным введением числа нейронов на скрытых слоях | Число слоёв: 3 Число нейронов на скрытых слоях: a,b,c | 3
| Тест с неправильным введением числа нейронов на скрытых слоях | Число слоёв: 3 Число нейронов на скрытых слоях: a&b&c | 3
| Тест с правильными данными | Число слоёв: 3 Число нейронов на скрытых слоях: 5&4&2
Обучение нейронной сети по второму алгоритму
| Тест с неправильным вводом числа повторов нейронки | Ввод: | 4
| Тест с неправильным вводом числа повторов нейронки | Ввод: abc | 4
| Тест с правильными данными | Ввод: 4
Отчёты |  | Функция ещё не разработана

## Тест-кейс Милорадов
Наименование: | Регистрация | №: | 1
Описание: | Тест-кейс для проверки функционала регистрации | Статус: | Создан
Тестировщик: | Владимир Милорадов | № дефекта: | 1
Начальные условия: | Наличие в БД демонстрационных данных с логинами, паролями и почтами | Дата: | 2021-05-21
Число шагов по статусам: 3 |  |  | 2 | 1 | 0 | % Complete: | 67%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Открыть окно регистрации | Открылось окно регистрации | 1 | 0 | 0 | Открылось окно регистрации
2 | Ввести логин-почту-пароль-повторный пароль | В поле логин отображается логин, в поле почта отображается почта, в полях пароли отображаются звёздочки | 1 | 0 | 0 | В поле логин отображается логин, в поле почта отображается почта, в полях пароли отображаются звёздочки
3 | Нажать кнопку ОК | Открылось основное окно приложения с обучением нейронной сети и отчётами | 0 | 1 | 0 | При вводе данных с почтой в неправильном формате регистрация всё равно прошла успешно | 1
Демонстрационные данные: | Логин | Почта | Пароль | Повторный пароль
| Admin1234 | best_admin@gmail.com | Admin#123a | Admin#123a
| user | topuser@mail.ru | User#1 | User#1
| Programmer | itprogermail.ru | Proger#1 | Proger#1
| Programmer | itproger@mail.ru | ItProg$123 | ItProg123

## Тест-кейс Ганиев
Наименование: | Авторизация | №: | 2
Описание: | Тест-кейс для проверки функционала авторизации | Статус: | Создан
Тестировщик: | Динар Ганиев | № дефекта:
Начальные условия: | Наличие в БД пар логин-пароль | Дата: | 2021-05-21
Число шагов по статусам: 3 |  |  | 3 | 0 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Открыть окно авторизации | Открылось окно авторизации | 1 | 0 | 0 | Открылось окно регистрации
2 | Ввести пару логин-пароль | В поле логин отображается логин, в поле пароль отображаются звёздочки | 1 | 0 | 0 | В поле логин отображается логин, в поле пароль отображаются звёздочки
3 | Нажать кнопку ОК | Открывается меню программы | 1 | 0 | 0 | Открывается меню программы
Список значений: | Логин | Пароль
Admin1234
Admin#123a
| Admin1234 | Admin#123a
| Programer | Proger1

## Тест-кейс Панин
Наименование: | Обучение нейронной сети по первому алгоритму | №: | 3
Описание: | Тест-кейс для проверки функционала первого алгоритма обучения нейронной сети | Статус: | Создан
Тестировщик: | Владимир Милорадов | № дефекта: | 2.3
Начальные условия: | Ограничения на формат данных в ЭФ и список значений для тестов | Дата: | 2021-05-21
Число шагов по статусам: 4 |  |  | 3 | 1 | 0 | % Complete: | 75%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Открыть окно обучения | Открылось окно обучения | 1 | 0 | 0 | Открылось окно обучения
2 | Выбрать первый алгоритм обучения | Открылось окно обучения по первому алгоритму | 1 | 0 | 0 | Открылось окно обучения по первому алгоритму
3 | Ввести количество слоёв одним числом и количество нейронов на этих слоях через амперсанд и нажать ОК. Данные для ввода взять из списка значений. | В поле слоёв отображается число слоёв, в поле нейронов отображается число нейронов через амперсанд | 1 | 0 | 0 | В поле слоёв отображается число слоёв, в поле нейронов отображается число нейронов через амперсанд
4 | Нажать ОК | В консоли отображаются результаты обучения | 0 | 1 | 0 | В некоторых случаях при неправильном вводе числа слоёв и числа нейронов на слоях в интерфейсе не выдаётся ошибка | 2.3
Список значений: | Число слоёв | Число нейронов
5&4&2
| abcd | 5&4&2
| 0 | 5&4&2
3
| 3 | abc
| 3 | 542
| 3 | 5,4,2
| 3 | 5 4 2
| 3 | a,b,c
| 3 | a&b&c
| 3 | 5&4&2

## Тест-кейс Хорошев
Наименование: | Обучение нейронной сети по второму алгоритму | №: | 4
Описание: | Тест-кейс для проверки функционала второго алгоритма обучения нейронной сети | Статус: | Создан
Тестировщик: | Динар Ганиев | № дефекта: | 4
Начальные условия: | Ограничения на формат данных в ЭФ и список значений для тестов | Дата: | 2021-05-21
Число шагов по статусам: 4 |  |  | 3 | 1 | 0 | % Complete: | 75%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Открыть окно обучения | Открылось окно обучения | 1 | 0 | 0 | Открылось окно обучения
2 | Выбрать второй алгоритм обучения | Открылось окно обучения по второму алгоритму | 1 | 0 | 0 | Открылось окно обучения по второму алгоритму
3 | Ввести число повторений нейронной сети. Данные взять из списка значений. | В поле повторений отображается число повторений | 1 | 0 | 0 | В поле повторений отображается число повторений
4 | Нажать ОК | В консоли отображаются результаты обучения | 0 | 1 | 0 | В консоли отображается сообщение об ошибке. В интерфейсе не выдаётся ошибка о формате вводимых данных. | 4
Список значений: | Число повторений
abc
4

## Дефект Милорадов
Название: | Ошибка формата почты | № тест-кейса | QTest-1
№ дефекта: | 1 | Компонент: | Регистрация
Проект: | NeuralNetworkAccelerator | Номер версии: | 1
Статус: | Opened | Приоритет: | Medium
Важность: | Major | High
Opened | Blocker | Medium
In progress | Critical | Low
Retest | Major
Fixed | Minor
Closed | Trivial
Назначен на: | Владимир Милорадов | Автор: | Юрий Хорошев
Описание: | Шаги воспроизведения: 1. Запустить приложение NeuralNetworkAccelerator. 2. Открыть окно регистрации. 3. Ввести в поле "Логин" значение "Programer", в поле "Почта" - itprogermail.ru, в два поля "Почта" - Proger#1. 4. Нажать ОК Ожидаемый результат: Выдача ошибки о неправильном формате почты. Наблюдаемый результат: Успешное прохождение регистрации
Вложения:

## Дефект Панин-1
Название: | Не выдаётся ошибка при неправильных данных числа слоёв | № тест-кейса | 3
№ дефекта: | 2 | Компонент: | Обучение нейронной сети по 1 алгоритму
Проект: | NeuralNetworkAccelerator | Номер версии: | 2
Статус: | Opened | Приоритет: | High
Важность: | Critical | High
Opened | Blocker | Medium
In progress | Critical | Low
Retest | Major
Fixed | Minor
Closed | Trivial
Назначен на: | Владимир Милорадов | Автор: | Юрий Хорошев
Описание: | Шаги воспроизведения: 1.Открыть окно обучения нейронной сети 2. Выбрать 1 алгоритм 3. Ввести число слоёв (abcd) и число нейронов на этих слоях (5&4&2) 4. Нажать ОК Ожидаемый результат: Выдача ошибки в ЭФ числа слоёв Наблюдаемый результат: Программа не выдаёт ошибку в интерфейсе, но в консоли эти данные не обрабатываются
Вложения:

## Дефект Панин-2
Название: | Не выдаётся ошибка при неправильных данных числа нейронов | № тест-кейса | 3
№ дефекта: | 3 | Компонент: | Обучение нейронной сети по 1 алгоритму
Проект: | NeuralNetworkAccelerator | Номер версии: | 2
Статус: | Opened | Приоритет: | High
Важность: | Critical | High
Opened | Blocker | Medium
In progress | Critical | Low
Retest | Major
Fixed | Minor
Closed | Trivial
Назначен на: | Владимир Милорадов | Автор: | Юрий Хорошев
Описание: | Шаги воспроизведения: 1.Открыть окно обучения нейронной сети 2. Выбрать 1 алгоритм 3. Ввести число слоёв (3) и число нейронов на этих слоях (abc) 4. Нажать ОК Ожидаемый результат: Выдача ошибки в ЭФ числа нейронов Наблюдаемый результат: Программа не выдаёт ошибку в интерфейсе, но в консоли эти данные не обрабатываются
Вложения:

## Дефект Хорошев
Название: | Ошибка при введении неправильных данных числа повторений нейронки | № тест-кейса | 4
№ дефекта: | 4 | Компонент: | Обучение нейронной сети по 2 алгоритму
Проект: | NeuralnetworkAccelerator | Номер версии: | 2
Статус: | Opened | Приоритет: | High
Важность: | Critical | High
Opened | Blocker | Medium
In progress | Critical | Low
Retest | Major
Fixed | Minor
Closed | Trivial
Назначен на: | Динар Ганиев | Автор: | Юрий Хорошев
Описание: | Шаги воспроизведения: 1.Открыть окно обучения нейронной сети 2. Выбрать 2 алгоритм 3. Ввести число повторений нейронки (abc) 4. Нажать ОК Ожидаемый результат: Выдача ошибка в ЭФ числа повторений нейрокни Наблюдаемый результат: Программа не выдаёт ошибку в интерфейсе, но в консоли эти данные не обрабатываются
Вложения:

## Отчёт
Отчёт о системном тестировании Neural Network Accelerator
Версия: | 2.0
Сроки проведения тестирования: | 2021-05-21
Участники процесса: | 4
Количество проведённых тестов: | 20
Количество выполненных тестов: | 20
Количетсво успешно выполненных тестов: | 10
Количество неуспешно выполненных тестов: | 10
Количество зарегистрированных ошибок: | 4
Приоритета Blocker: | 0
Приоритета Critical: | 3
Приоритета Major: | 1
Приоритета Minor: | 0
Приоритета Trivial: | 0